- 第二章 采购需求

- 一、项目概况：

（一）项目名称：广州空港经济区广塘村城中村改造基础数据补充调查（含勘测定界）、方案编制（含改造方案、资金平衡方案、控规调整方案、专项评估等）技术服务

（二）预算金额：本项目预算金额为人民币18,000,000.00元。

（三）服务期：自合同签订之日起2年。

采购包1（广州空港经济区广塘村城中村改造基础数据补充调查（含勘测定界）、方案编制（含改造方案、资金平衡方案、控规调整方案、专项评估等）技术服务）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起2年，各工作项具体要求详见附表1。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：100%，详见附表1。 |
| 验收要求 | 1期：双方确定以下列标准和方式对中标单位的技术服务工作成果进行验收： 1.中标单位完成技术服务工作的形式：依据项目任务书和采购人要求提交工作成果。 2.技术服务工作成果的验收标准：成果必须符合国家规范、行业规范、地方通用标准以及项目任务书的要求。 3.技术服务工作成果的验收方法：采购人组织审查验收。 4.验收的时间和地点：依据项目任务书和采购人要求的时间提交最终成果，并配合采购人开展验收工作。验收地点为广州。 5.当出现不满足实际需要的情况时，中标单位要及时做出响应，并保证在5日内完成验收评估整改工作。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 无 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 |  | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 其他要求 |  | 1.付款方式说明：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间），即视为采购人已经按期支付。 2.本次规划采购人有权根据实际需要对中标单位的设计方案成果进行综合、优化和修改。 3.中标单位的项目成果有下列情况之一者无效：（1）提交的项目成果不符合本任务书规定的成果内容和格式；（2）未经采购人同意而逾期送达；（3）图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造。 ★4.投标人需按照招标公告附件《报价明细表》的格式要求在投标文件中提供各工作项的报价明细。 |
| 说明 |  |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业技术服务 | 广州空港经济区广塘村城中村改造基础数据补充调查（含勘测定界）、方案编制（含改造方案、资金平衡方案、控规调整方案、专项评估等）技术服务 | 项 | 1.00 | 18000000.00 | 18000000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：广州空港经济区广塘村城中村改造基础数据补充调查（含勘测定界）、方案编制（含改造方案、资金平衡方案、控规调整方案、专项评估等）技术服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）基础数据补充调查（含勘测定界） 广塘村分别在2018-2019年、2020-2021年期间完成了广岭片区、白鳝塘片区的基础数据调查工作，由于成果内容、格式与现政策要求不同，且近五年存在加建情况，根据《广州市城中村改造基础数据标准与调查工作指引》（穗建计〔2024〕327号）要求，本次工作按照广塘村167公顷改造范围用地对原数据成果进行数据深化、数据补充调查，一并开展勘测定界工作。 1. 基础数据补充调查 按照《广州市城中村改造基础数据标准与调查工作指引》（穗建计〔2024〕327号）深化整理原数据成果，并针对政策要求差异及现状变化部分补充调查，以满足编制城中村改造方案的要求，主要包括以下数据（除专项调查数据）。 （1）基础地理信息数据 反映和描述定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界及政区、地貌、植被与土质等有关自然和社会要素的位置、形态和属性信息。 （2）土地数据 主要包括“三旧”改造地块数据库、土地利用现状、国土空间规划、土地权属及七地业务数据。 （3）房屋数据 城中村改造房屋数据主要是房屋调查与测量数据,主要反映了城中村房屋的权属证件类型、权属证件号码、证载占地面积、实测占地面积、证载建筑面积、实测建筑面积、实测建基面积、棚房简易房面积、证载结构、实际结构、证载层数、实际层数、房屋用途、建成年份、是否本村村民、是否符合一户一宅、权属性质等内容。 （4）人口数据 城中村改造人口数据需明确城中村改造范围内村民人口和户数,包括常住人口和流动人口。 （5）经济数据 城中村改造区域涉及的村集体经济数据主要指近5年村集体总收入等数据，包括村集体经济总收入、年经济增长率、分红金额、人均分红金额等。 （6）产业数据 按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)调查建设用地产业分类情况。 （7）文化遗存数据 文化遗存数据主要包括村历史沿革简介及调查范围内各级登记在册的及经现场路勘认定需保护的有价值的文化遗存情况。 （8）公建配套及市政设施数据 市政基础设施是指由政府、法人或公民出资建造的公共设施，一般指规划区内的各种建筑物、构筑物、设备等；公建配套是指开发商按照国家及地方有关规定在住宅区土地范围内与商品住宅配套修建的各种公用建筑。数据，包括公共服务设施、市政公用设施、交通设施三大类。 2. 勘测定界 根据《土地勘测定界规程》（TD/T1008-2007）的要求开展勘测定界工作，包含控制测量、地籍测绘、界桩放样等。 （二）改造方案（含资金平衡方案、专项评估） 1.城中村改造方案 城中村改造方案编制主要包括以下内容： （1）区位和编制背景：说明城中村改造项目的地理位置，分析其与周边地区的功能关系、交通联系、空间关系。阐述城中村改造的迫切性和必要性。说明项目纳入计划情况和相关规划情况。 （2）现状分析：对城中村人口、经济、产业、用地、建筑及相关配套设施和资源现状进行分析。 （3）相关规划和计划：衔接国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、相关专项规划、详细规划，对接城中村改造中长期建设计划、年度计划以及生态保护廊道、工业产业区块等要求。 （4）改造方式和改造主体：明确城中村改造方式和改造主体 （5）发展定位与目标：提出城中村发展定位，明确城中村改造在公共服务设施、市政基础设施、产业发展、居住品质、生态环境、历史文化保护等方面的目标。 （6）改造建设方案：明确拆迁规模、建设布局、复建安置、保障性住房、公共服务设施和基础设施等相关标准； （7）产业发展指引：评估城中村产业发展现状、发展条件，分析产业发展的需求和供给潜力，并结合城中村改造提出产业升级、产业规模、产业布局的建议，以及产业搬迁实施路径。 （8）历史文化和树木保护指引：提出历史文化资源、古树名木及后续资源、大树保护措施和方案。 （9）投资估算和资金筹措：①改造成本匡算，按相关规定和标准，逐项测算城中村改造成本；②改造收益测算，结合城中村改造项目周边土地及房地产市场情况、产业运营情况等，测算可产生收益；③资金平衡，根据改造成本、收益情况，做出经济平衡分析改造收益测算；④资金筹措，说明改造资金筹措方式，包括专项补助、专项借款、专项债券、自有资金及社会资金等。 （10）项目实施计划：对征地拆迁、管线迁改、安置房、公建配套、市政配套和经济平衡等统筹分析研究，制定项目近期、中期、远期实施计划（含项目清单），明确各项目名称、主管部门、建设单位、建设时序、静态总投资和资金来源等，做好风险防控并制定保障措施。 （11）综合效益：根据项目改造情况对社会、经济、文化、环境等方面进行预期效益分析。 （12）专题分析：与专项评估衔接。包含社会稳定风险评估、产业发展评估报告、历史文化遗产保护评估报告、城市树木保护专章、交通影响评估、环境影响评价、海绵城市(洪涝安全评估)专题分析、其他专题。 （13）附件：包括编制过程中形成的相关流程材料，以及附图等。 （14）城中村改造实施计划：根据《广州市城中村改造建设指挥部办公室关于印发城中村改造实施计划（模版）的通知》编制实施计划，分析改造项目的必要性和可行性，现状及规划情况，确定项目清单与实施方案，通过经济平衡测算落实成本控制、风险防控，提出协同机制与工作建议等。 2.资金平衡方案 按照省住建厅对于的城中村改造提出多渠道筹措资金模式，以及国家开发银行在城中村改造项目中提供专项借款和贷款的工作流程要求，编制资金平衡方案。结合《城中村改造方案》中的资金平衡内容，明确项目投资测算的依据、方法、标准，进一步考虑项目经济可行性，细化资金筹措路径及收益预测等细节，总结财务分析评价。 3.专项评估 专项评估涉及《城中村改造方案》及《控规调整方案》中的相关内容，需做好衔接。主要编制以下内容： （1）城市设计方案 根据改造方案要求，结合功能和业态需求以及周边交通、景观要素等现状条件，设计整体方案，对空间布局，结构体系进行分析。提出片区高度控制、界面控制、开敞空间控制要求，编制建筑、景观设计等指引。 （2）综合交通规划（含交通影响评估） 结合本次项目规划控制指标、路网体系及交通设施等内容的调整，论述项目调整前后交通情况的影响。 （3）环境影响评估 按照《规划环境影响评价条例》等要求编制环境影响评价专章，分析项目范围所在区域环境特征，对规划实施可能造成环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，明确环境影响评价结论。 （4）历史文化遗产保护评估 据《广州市关于深入推进城市更新加强历史文化保护传承的实施指引》、《广州市历史文化名城保护办公室关于进一步加强城乡建设项目历史文化遗产调查评估工作的通知》等相关文件，开展本项目的历史文化遗产调查评估，严格如实编制历史文化遗产调查评估报告，提出保护措施。 （5）产业发展评估 通过总结区域发展、市场供求、地块条件等内容，深入分析各物业开发的可行性，针对市场调研分析结果，提出产业发展专题评估报告成果。 （6）城市树木保护专章 按照《广州市城市树木保护管理规定（试行）》、《广州市城市树木保护专章编制指引》等要求编制树木保护专章，内容包括树木资源摸查、树木保护措施、结论与建议等。 （7）社会稳定风险评估 按照《广州市重大决策社会稳定风险评估工作指引（试行）》编制社会风险稳定性评估，具体内容包括决策事项基本情况、评估依据及评估过程、风险分析论证、风险防范和化解措施、风险评估结论和建议等。 （8）海绵城市（洪涝安全评估） 根据《广州市规划和自然资源局关于印发<控制性详细规划编制及审查落实海绵城市建设要求工作模板>的通知》等相关要求编制海绵城市专章，结合市、区海绵城市专项规划和系统方案，以及本次项目规划控制指标，明确规划片区海绵城市建设指标体系控制、供水、排水设施布局等。通过调查、分析、评价等工作，完成项目洪涝安全评估，编制的洪涝安全评估报告应包括流域水安全建议、规划片区水安全建议和策略等。 （9）市政基础设施建设评估 结合本项目规划指标与市政基础设施的调整内容，对场地及周边地区的电力、给水、排水、燃气等市政基础设施调整前后的情况进行论述，评估本次开展调整场地的市政设施可承载力。 （10）地质环境质量评估（含不良地质评估） 根据《广东省地质环境管理条例》《广东省地质灾害危险性评估实施细则》等，对场地及周边地质环境条件进行调查分析，研判主要不良地质条件类型及其对工程建设的影响，针对各种不良地质条件提出处理的主要方式，并完成因对不良地质条件处理的额外增加的费用概算。 （三）控规调整方案 按照城中村改造方案，进行必要性分析及承载力说明，编制控制性详细规划调整方案，提出包括地块划分、用地性质、开发强度、公共服务设施、市政基础设施、道路综合交通、绿地景观系统等优化建议。城市设计、产业发展、交评、环评、文评等上述相关专项评估与《控规调整方案》做好衔接。 |
|  | 2 | 服务地点：广州 |
|  | 3 | 服务进度： 按工作要求完成技术服务工作，具体进度以采购人的要求为准。服务时限和流程应当符合以下要求： 中标供应商收到采购人的技术服务交办表后，中标供应商必须在指定时限内完成技术服务并提交技术服务成果，确保案件的审批时间。 |
|  | 4 | 技术服务质量要求： 工作成果应符合《中华人民共和国城乡规划法》等现行的国家和地方有关法律、法规以及相关规范的技术要求。基础数据调查应满足城中村改造基础数据标准要求，勘测定界部分应满足相关规范验收要求；方案编制应满足相关部门对城中村改造方案编制的要求。成果包括纸质版和电子版的文本及相关图件，其中：电子版文本文件采用pdf格式文件，图形文件采用jpg格式文件，具体以主管部门有关成果电子报批和管理的格式要求为准。打印装订文件须满足上报审批和档案归档的要求。 |
|  | 5 | 标的提供的时间： 自合同签订之日起，本次工作技术服务时间为2年，主要以基础数据补充调查（含勘测定界）、改造方案（含资金平衡方案、专项评估）和控规调整方案三项工作提出进度要求，如下表： 标的提供时间表 工作项; 提供时间. 基础数据补充调查（含勘测定界）; 1.完成数据深化与补测、勘测定界初步成果，时间为2个月。 2.完成数据深化与补测、勘测定界中期成果，数据经综合确认，时间为1个月。 3.完成数据深化与补测、勘测定界终期成果，基础数据经公布，时间为2个月。. 改造方案（含资金平衡方案、专项评估）; 1.完成城中村改造方案（含资金平衡方案、专项评估）初步成果，并召开专家咨询会，时间为2个月。 2.征求部门意见，对意见进行修改回复，完成城中村改造方案（含资金平衡方案、专项评估）中期成果，时间为1个月。 3.完成城中村改造方案（含资金平衡方案、专项评估）终期成果，上报并取得批复，时间为2个月。. 控规调整方案; 1.完成城中村改造控规调整方案初步成果，并召开专家咨询会，时间为2个月。 2.征求部门意见，对意见进行修改回复，完成城中村改造控规调整方案中期成果，时间为3个月。 3.完成城中村改造控规调整方案终期成果，时间为3个月。. 如有其他不可抗因素或行政审查等因素影响，则工作时间相应顺延；除上述要求外的其他后续服务，完成至服务期结束。 |
|  | 6 | 付款方式： 以基础数据补充调查（含勘测定界）、城中村改造方案（含资金平衡方案、专项评估）以及控规调整方案三项工作开展支付，付款方式如下表： 付款方式明细表 工作项; 付款方式. 基础数据补充调查（含勘测定界）; 1.签订本合同且在招标人向中标人正式发出《开展工作通知书》之日起10日内，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后向中标人支付总合同中基础数据补充调查（含勘测定界）费用的 30 %（作为合同首期款）。 2.在中标人完成 数据深化与补测、勘测定界初步成果 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中基础数据补充调查（含勘测定界）费用的 30 %。 3.在中标人完成 数据深化与补测、勘测定界中期成果，数据经综合确认 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中基础数据补充调查（含勘测定界）费用的 20 %。 4.在中标人完成 数据深化与补测、勘测定界终期成果，基础数据经核查通过 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中基础数据补充调查（含勘测定界）费用的 20 %。. 改造方案（含资金平衡方案、专项评估）; 1.签订本合同且在招标人向中标人正式发出《开展工作通知书》之日起10日内，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后向中标人支付总合同中改造方案（含资金平衡方案、专项评估）费用的 30 %（作为合同首期款）。 2.在中标人完成 城中村改造方案（含资金平衡方案、专项评估）初步成果，并召开专家咨询会 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中改造方案（含资金平衡方案、专项评估）费用的 30 %。 3.在中标人完成 城中村改造方案（含资金平衡方案、专项评估）中期成果，征求意见回复后 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中改造方案（含资金平衡方案、专项评估）费用的 20 %。 4.在中标人完成 城中村改造方案（含资金平衡方案、专项评估）终期成果，上报并取得批复后 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中改造方案（含资金平衡方案、专项评估）费用的 20 %。. 控规调整方案; 1.签订本合同且在招标人向中标人正式发出《开展工作通知书》之日起10日内，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后向中标人支付控规调整方案项合同费用的 30 %（作为合同首期款）。 2.在中标人完成 城中村改造控规调整方案初步成果，并召开专家咨询会 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中控规调整方案费用的 30 %。 3.在中标人完成 城中村改造控规调整方案中期成果，征求意见回复后 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中控规调整方案费用的 20 %。 4.在中标人完成 城中村改造控规调整方案终期成果 ，招标人在收到中标人按合同约定提供的请款申请后，10日内应向中标人支付总合同中控规调整方案费用的 20 %。. |
|  | 7 | - 投标人需具备城市更新基础数据调查，编制城中村改造项目实施方案，测绘或地理信息服务的相关工作经验。 - 投标人需为本项目配备具有城乡规划或建筑学或测绘相关职称证书，具备相关工作经验。 - 投标人需为本项目配备具有城乡规划、测绘、咨询、风景园林、建筑设计、地理信息系统、工程造价相关专业技术人员。 - 投标人需具有迅速响应招标人工作要求的能力。 |
|  | 8 | 述标说明： - 本项目评审项涉及“现场演示”。 - 投标人若响应该评审项，则需按该评审项的要求自行准备现场演示。 - 现场演示（集合）地点：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2201。 - 参与演示的相关人员需准备法定代表人授权书，无授权书的演示人员不得进行演示。 - 演示顺序按照广东省政府采购智慧云平台“投标人签到表”顺序进行。 - 每名投标人可派不超过两名人员参与现场演示，演示时间不得超过15分钟。 - 现场述标集合截止时间：详见公告。（联系人：马工，020-83812782） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |